টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objectives) | বিষয়ের মান  (Weight of Objectives) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০  **(Target /Criteria Value for 2019-2020)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | 7 | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | 4 | ৩০-৬-২০1৯ | ৪-৭-২০1৯ | 8-৭-২০1৯ | ১1-৭-২০1৯ | ১6-৭-২০১৯ |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | 4-৭- ২০1৯ | ১1-৭- ২০1৯ | ১6-৭- ২০1৯ | ২২-৭- ২০1৯ | ২৮-৭-২০১৯ |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১0-৭- ২০1৯ | ১4-৭- ২০1৯ | 18-৭- ২০1৯ | ২2-৭-২০১৯ | 28-৭-২০১৯ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | 2 | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-3257105) বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | ৩ লক্ষ |  |  |  |  |
| ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | 9 | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ­৩ | ৩ টি | ২টি | ১টি |  |  |
| ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা  (জন) | ৩ | ১০ জন |  |  |  |  |
| ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা  (জন) | 3 | ১০ জন |  |  |  |  |
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৩ | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ৩-1১-২০১৯ | ৫-11-২০১৯ | ১০-11-২০১৯ | ১7-11-২০১৯ | ২০-11-২০১৯ |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | 7 | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৯-1২-২০১৯ | ২৪-1২-২০১৯ | ৩০-11-২০১৯ | 5-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ |
| ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ১-০৩- ২০২০ | ৫-৩- ২০২০ | ১০-৩- ২০২০ | ১৫-৩- ২০২০ | ১৯-৩- ২০২০ |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০২০ | ২২-৫-২০২০ | ২৯-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৭ | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৭ | ১০-৬-২০20 | ১৬-৬-২০20 | ২০-৬-২০20 | ২৫-৬-২০20 | ৩০-6-২০20 |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | 9 | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা  (জন) | 4 | ২ জন |  |  |  |  |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা  (জন) | 2 | ২ জন |  |  |  |  |
| ৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা  (জন) | 3 | ২ জন |  |  |  |  |
| ১০ | তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ | 8 | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত  (%) | ৪ | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | 2 | 100 | 90 | 80 | 70 | ৬০ |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | ৩১-৩-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 4 | ১৫-১০- ২০১৯ | ২০-১০- ২০১৯ | ২৪-১০- ২০১৯ | ২৮-১০- ২০১৯ | ৩০-১০- ২০১৯ |
| ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন | ১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | 4 | ১৫-০৪-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ১৫-৫-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেণ্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ১৯-1২-২০১৯ | ২৪-1২-২০১৯ | ৩০-11-২০১৯ | 5-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ |
| ১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত | সংখ্যা (কয়টি) | ২ | ১ টি |  |  |  |  |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | 7 | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ |
| ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ |
| 1৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-1-২০২০ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ |
| ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | ২৫-২-২০২০ |
| ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০২০ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-7-২০২০ |
| ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-7-২০২০ | ৫-৮-২০২০ |